第一节 采购要求

- 一，本项目采购服务内容为:

- （1）对马鞍山市人民医院本院及东院区预新增22台影像设备（详见下表），其中2台二类射线装置（DSA）进行环评，16台三类射线装置进行环保备案，并须对18台射线装置变更《辐射安全许可证》；

- 1）编制2台二类射线装置(DSA)环评报告，递交环保部门，完成环评并取得环评批复；

- 2）将2台二类射线装置(DSA)纳入《辐射安全许可证》；

- 3）编制2台二类射线装置(DSA)竣工验收报告，并递交环保部门；

- 4）对16台三类射线装置进行环保备案；

- 5）将16台射线装置纳入《辐射安全许可证》；

- （2）对马鞍山市人民医院本院及东院区预新增22台射线装置进行卫评（预评、控评）,并变更《放射诊疗许可证》；

- 1）编制22台放射设备预评报告，递交卫生行政部门，并取得预评批复；

- 2）待设备安装完成，编制22台放射设备控评报告，递交卫生行政部门，并取得控评批复；

- 3）将22台放射设备纳入《放射诊疗许可证》；

| 序号 | 秀山医院放射用房 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 底层骨密度机房 | 环保备案、卫评 |
| 2 | 底层外科门诊碎石机房 | 环保备案、卫评 |
| 3 | 底层感染门诊CT机房 | 环保备案、卫评 |
| 4 | 影像科5台DR机房 | 环保备案、卫评 |
| 5 | 影像科3台CT机房 | 环保备案、卫评 |
| 7 | 三层口腔科X光机机房 | 环保备案、卫评 |
| 8 | 三层口腔科锥形束机房 | 环保备案、卫评 |
| 9 | 三层内镜中心ERCP机房 | 环保备案、卫评 |
| 10 | 四层体检中心乳腺钼靶机房 | 环保备案、卫评 |
| 11 | 2台DSA | 环评、卫评 |
| 12 | （本院区）手术室1台G型臂 | 环保备案、卫评 |
| 13 | （本院区）手术室3台C型臂 | 卫评 |
| 14 | （本院区）住院部1楼锐科DR | 卫评 |

二、服务要求：

1、投标人须具有环境影响评价资质（公司须在环境影响评价信用平台注册，且当前记分周期不得具有失信记分记录）；需具有放射卫生技术服务机构乙级以上资质证书；需具有检验检测机构资质认定证书，且附表中必须含有辐射及设备性能相关范围。

2、投标人具备注册环评工程师的人员（提供注册环评师证及社保证明）。

3、投标人具备辐射安全与防护培训合格证书和中国疾病预防控制中心颁发的放射卫生检测与评价技术培训考核合格证书的人员。

4、本项目工作量由投标人自行现场测量，除业主主动要求变更、增加外，所有费用结算不做调整，多次验收等情况产生费用，包含在此次招标中标价格内。

5、本项目采用综合评标，不接受联合体投标、不接受分包。

6、服务期限：资料齐全后20天完成对应报告。

第二节 商务要求

1、完成2台二类射线装置环评，并取得环评批复，支付30%服务费；

2、完成22台射线装置预评并取得预评批复，支付30%服务费；

3、将所有射线装置全部纳入《辐射安全许可证》、《放射诊疗许可证》，支付余款。